TECH PLAN
1-1: Level Generation System (Damien | D:3)
1-2: Win Screen (Kacy | D:1)
1-3: Lose Screen (Kacy | D:1)
1-4: Implement Enemy Spawners ( 1 Type ) (Sarah | D:2)
1-5: Graphical UI Display (Damien | D:2)
TOTAL: Damien(5) Sarah(2) Kacy(2) Andrei(0)
2-1: Implement Basic Weapon Spreads (Andrei | D:1)
2-2: Implement Pickups System (Damien | D:2)
2-3: High Score Statistics Tracking (TBD [AM or SJ] | D:2)
TOTAL: Damien(7) Sarah(2) Andrei(1) Kacy(2)
3-1: Implement High Score Menu (Damien | D:1)
3-3: Implement File IO System (Sarah | D:3)
3-3: Implement Pause Menu (Andrei | D:2)
3-4: Implement Spawn Second Enemy Type (Sarah | D:1)
TOTAL: Damien(8) Sarah(6) Andrei(3) Kacy(2)
4-1: Implement Real-Time Updating Weapons ( At least 1 ) (Andrei | D:3)
4-2: Implement Difficulty Setting (Damien | D:2)
3-4: Implement Spawn Third Enemy Type (Sarah | D:1)
TOTAL: Damien(10) Sarah(7) Andrei(6) Kacy(2)
V 4.0 Extended Alpha
4-1
4-2
4-3
V 3.0 Ideal Alpha
3-2
3-3
3-1
3-4
V 2.0 Minimum Alpha
2-1
2-2
2-3
V 1.0 Minimum Game
1-2
1-3
1-4
1-1
1-5
Begin